Políticas de Processos KM&M

# Políticas de melhoria contínua

## Identificada uma imperfeição ou falha no fluxo de processo essa deve ser submetida para os Gestores KM&M avaliarem. Quando possível deve estar acompanhada de sua sugestão para adequação.

## O fluxo deve ser alterado somente com aprovação dos Gestores KM&M e deve ser institucionalizado dentro de um plano adequado.

# Políticas de Atendimento

## O atendimento frente as dúvidas e problemas dos usuários é feito pelos integrantes do grupo de suporte, definido pelos Gestores KM&M.

## Devem ser registrados todos os atendimentos (telefone, mensagens instâneas, e-mails, conversas in loco, etc.) efetuados pelo grupo de suporte, no Portal KM&M, designando sua data e hora de abertura e fechamento.

## O atendimento deve ser caracterizado quanto sua severidade, de acordo com as seguintes condições:

| Severidade | Operacionalidade do sistema | Prazo de atendimento |
| --- | --- | --- |
| 1 | Interrompido ou extremamente precário, sem condições de uso. | Imediato, acionando equipe técnica disponível para atendimento. Gerar tarefa como status “Emergência”. |
| 2 | Sistema operando, mas gerando atrasos operacionais | Deve ser analisado junto com o gerente de suporte ou responsável pelo módulo que está acontecendo o problema. Gerar a tarefa com status “Urgência”. |
| 3 | Demais situações | A alteração ou correção deve ser analisada com o grupo responsável pelo módulo ou requisito. O prazo será definido de acordo com a disponibilidade técnico/operacional da KM&M e repassado ao cliente. |

## Todos os atendimentos registrados no Portal KM&M devem receber um aceite por parte do solicitante. Esse aceite deve ser registrado no periodo de 36 hs a contar do fechamento do atendimento. Após esse período, o atendimento receberá automaticamente o status de aceito.

## Todo atendimento que implique em alteração de requisitos deve passar por uma análise de impacto e custo sobre o sistema como um todo.

# Políticas de treinamento

## Todos os colaboradores devem ser treinados nos Processos KM&M.

## Todos os colaboradores devem ser treinados nas ferramentas utilizadas para execução das atividades relacionadas a projetos. Exemplo: Portal KM&M.

## O EPG, definido no projeto de Melhoria de Processos KM&M, é responsável por executar o treinamento nos Processos KM&M.

## Treinamentos em processos, ferramentas, tecnologias, entre outros, que um projeto ou a organização demande, devem ser identificados e planejados.

## Os treinamentos necessários podem ser realizados através de cursos, apresentações ou manuais.

## O Gerente de Projeto é responsável pela identificação de demandas por treinamentos da equipe do seu projeto.

# Políticas de gerência de projetos

## Enquanto o projeto não recebe o status de aceito, os Gestores KM&M são responsáveis por registrar os dados do projeto no Portal KM&M.

## Todo projeto que passa para a fase de planejamento, deve ter um Gerente do Projeto designado pelos Gestores KM&M.

## A partir da fase de planejamento o Gerente do Projeto é o responsável por registrar e manter no Portal KM&M o plano do projeto com  todos os dados e informações pertinentes.

## O Gerente de Projeto deve ser treinado nas políticas, processos e procedimentos de gerenciamento de projetos.

## O Gerente de Projeto deve fazer o planejamento e acompanhamento do projeto com base em estimativas, custos, riscos identificados e atendimento das especificações do cliente.

## As informações do plano de projeto devem estar em conformidade com as informações levantadas na fase INICIAL do ciclo de vida (datas, custos, recursos, requisitos, entre outros).

## O plano de projeto tem como objetivo orientar o desenvolvimento do projeto e servir como base única de registro dos compromissos internos e externos à KM&M, e deve ser gerenciado e controlado.

## O plano do projeto deve ser constantemente atualizado de acordo com sua estratégia de execução.

## O Gerente de Projeto é o responsável por executar o projeto com base nos compromissos assumidos.

## O Gerente de Projeto é responsável pelas métricas das atividades dos projetos que têm como objetivo facilitar o acompanhamento e estimativas.

## O Gerente de Projeto é o responsável por negociar compromissos internos e externos à KM&M e suas alterações em relação ao projeto no que se refere ao escopo técnico.

## Os Gestores KM&M são os responsáveis por negociar compromissos externos à KM&M e suas alterações em relação ao projeto no que se refere a custo e prazo.

## Os Gestores KM&M devem aprovar o estabelecimento de novos compromissos e as alterações de compromissos externos à KM&M, referentes a escopo, prazo, prioridade e custo do projeto.

## As atividades dos projetos devem ser acompanhadas através do Portal KM&M.

## O acompanhamento das atividades dos projetos devem possuir critérios de tolerância pré-estabelecidos no plano do projeto. Ações corretivas são tomadas com base nesses critérios (replanejamento, redistribuição de atividades, entre outros).

## O Gerente de Projeto deve realizar reuniões periódicas de acompanhamento do projeto com os clientes, parceiros e fornecedores. A periodicidade dessas reuniões deve ser registrada no plano do projeto.

## O Gerente de Projeto deve realizar reuniões periódicas de acompanhamento das atividades e assuntos correlatos, com a equipe do projeto. A periodicidade dessas reuniões deve ser registrada no plano do projeto.

## Ficam definidas reuniões mensais, pré-agendadas para a última semana do mês, para os Gerentes de Projetos apresentarem aos Gestores KM&M a situação (status) dos projetos sendo executados, justificarem seus infortúnios e apresentarem seus êxitos. Esses assuntos serão pautados pelos indicadores do relatório mensal de “status do projeto”. (Montar modelo)

# Políticas de gerência de requisitos

## Na fase INICIAL do ciclo de vida dos projetos KM&M, são identificados: o escopo do projeto, o prazo, custo, requisitos e funcionalidades inciais. As atividades dessa fase são de responsabilidade dos Gestores KM&M.

## Para todo cliente externo uma proposta técnica-comercial dever ser encaminhada contendo as informações levantadas na fase INICIAL do ciclo de vida.

## A proposta técnica-comercial deve receber um aceite formal do cliente dentro de um prazo de 30 dias.

## Os requisitos levantados para o projeto devem ser registrados em uma matriz de rastreabilidade.

## O status dos requisitos devem ser controlados por todo o ciclo de vida do projeto pelo Gerente do Projeto.

## Papéis fundamentais para a coleta de requisito, como Fornecedores e Gestores de Requisitos, são definidos na fase INICIAL do ciclo de vida. Após o projeto entrar na fase de PLANEJAMENTO, esses papéis são registrados no plano do projeto.

## Toda alteração, inclusão ou exclusão de requisitos deve passar por uma análise formal de impacto sobre o projeto conforme fluxo de Monitoramento e Controle de Requisitos.

## Um termo de aceite é encaminhado ao cliente, pelo Gerente do Projeto, após um requisito ser implantado. Esse documento deve receber um aceite formal por parte do cliente.